前山山坡坡道边坡治理工程勘查与设计

浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司

二0二五年十月

前山山坡坡道边坡治理工程勘查与设计

项目负责：方  俊

报告编写：李  博

报告审核：郑  玲

总工程师：王森勇

院    长：曾  平

提交单位：浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司

资质证书：证书编号：330020251130066

联系电话：0571-81389087

地    址：杭州市西湖区三墩镇广业街599号

提交时间：2025年10月

《前山山坡坡道边坡治理工程勘查设计》

评 审 意 见

2025年9月11日，浙江省人防指挥工程管理所邀请有关专家（名单附后），对浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司编制的《前山山坡坡道边坡治理工程勘查设计》（以下简称“勘查设计”）进行了评审，形成评审意见如下：

一、项目位于杭州市西湖区葛岭路10号，现状边坡采用干砌块石挡墙、浆砌块石挡墙支护，长度47.5m，高度1.46~5.81m，挡墙整体存在轻微鼓凸迹象，局部鼓凸明显，部分块石脱出，现状挡墙极易发生垮塌，为确保边坡稳定消除安全隐患，应进行治理设计。

二、本次勘查工作采用工程地形测量、工程地质测绘、地质调查、收集钻探孔等勘查手段，工作方法基本合理，完成工作量基本满足工作要求，取得资料基本齐全，基本达到了预期目的。

三、《勘查设计》叙述了勘查区自然地理与地质环境条件，基本查明了边坡的规模、形态特征，分段评价了边坡的稳定性，得出AB、BC段边坡挡墙处于欠稳定状态，CD边坡处于基本稳定状态，DE段边坡现状整体稳定。勘查结论正确，提出的建议基本合理。

四、《勘查设计》在勘查成果的基础，采用清坡、锚杆钢筋混凝土挡墙、监测等治理措施，设计思路基本正确，方案技术上基本可行，具可操作性。

五、《勘查设计》技术保障和质量要求、监理监测要求、安全施工保障等相关的保障措施基本清晰，工期安排和经费概算基本明确。

存在问题：

- 1、梳理地层岩性；加强边坡体特征及稳定性评价；

- 2、细化施工说明及大样图；

- 3、复核工程量及费用概算；进一步核对确保文图、数据统一。

专家组同意通过《勘查设计》的评审，建议设计单位根据评审专家组提出的意见和要求进行修改完善，提交业主单位使用。

专家组组长：

2025年9月11日

- 目录

第一部分   勘查报告	1

1.前言	2

1.1任务由来及目的	2

1.2勘查依据	2

1.3工作状况及质量评述	2

2.勘查区概况	3

2.1勘查区交通位置	3

2.2勘查区范围	4

2.3勘查区地质环境条件	4

2.4水文地质条件	6

2.5人类工程活动	7

3.边坡特征	7

3.1边坡特征	8

3.2致灾原因分析	11

3.3稳定性及危害性分析	11

4.结论与建议	11

4.1结论	12

4.2建议	12

第二部分   设计报告	13

1.方案编制依据、原则及总体思路	14

1.1编制依据	14

1.2治理原则	14

1.3治理思路	14

2.设计方案	14

2.1清坡	15

2.2锚拉钢混墙	15

2.3院内砼路面恢复	15

2.4护栏	16

3.边坡稳定性计算	16

3.1计算方法及公式	16

3.2计算结果	16

4.施工技术要求	17

4.1总体要求	17

4.2锚杆施工技术要求	17

4.3钢筋砼护面墙施工要求	18

4.4板岩铺贴施工要求	18

4.5护栏施工要求	18

4.6砼路面恢复施工要求	18

5.施工监测设计	19

5.1监测项目	19

5.2监测要求	19

5.3监测报警值	19

6.环境保护及安全生产保护措施	19

6.1环境保护	19

6.2安全生产保证措施	19

6.3特殊情况的处理	20

6.4注意事项	20

7.地质灾害防治风险源分析及对策措施	21

7.1风险源分析	21

7.2对策措施	21

8.施工工期、治理费用	22

8.1工期	22

8.2工程量及概算	22

# 第一部分   勘查报告

## 1.前言

### 1.1任务由来及目的

1.1.1 任务由来

前山山坡坡道位于浙江省杭州市西湖区葛岭路10号，现状人工边坡基本为干砌块石挡墙支护，高度1.46~5.35m,北东侧少量浆砌块石挡墙。根据现场调查，干砌块石挡墙整体存在轻微鼓凸迹象，局部鼓凸明显，部分块石脱出，现状处于基本稳定~欠稳定状态，后期随着根劈及雨水下渗等作用，现状干砌块石挡墙极易发生垮塌。

为了彻底消除边坡安全隐患，避免人民群众的生命和财产损失，提升整体地质环境质量，受浙江省人防指挥工程管理所的委托，我公司对前山山坡坡道边坡进行调查，并编制《前山山坡坡道边坡治理工程勘查与设计》。

1.1.2 目的任务

本次勘查工作的主要任务是查明勘查区地形地貌、地层岩性、地质构造和工程地质、水文地质等地质环境条件；分析确定边坡特征，评价边坡稳定性和危险性。

目的是为边坡的治理工程设计提供依据，通过本治理方案的编制和实施，可以有效的消除边坡存在的诸多安全隐患，使边坡保持稳定，避免人民群众的生命和财产损失。

### 1.2勘查依据

勘查依据及执行的主要规范标准：

1、《浙江省地质灾害治理工程质量与安全生产管理办法》；

2、《集镇滑坡崩塌泥石流勘查规范》（DZ T 0262-2014）；

3、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ／T 0221-2006 ）；

4、《崩塌防治工程勘查规范（试行）》（T/CAGHP011-2018）；

5、《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号）；

6、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

7、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2022）；

8、《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》（DZ/T0261-2014）；

9、《工程地质手册》第五版。

10、《前山山坡坡道勘察测绘项目岩土工程勘察报告》（浙江省地矿勘察院有限公司，2024.04）

### 1.3工作状况及质量评述

1.3.1工作状况

本次勘查工作采用工程地质测绘、专项地质环境、地质灾害调查相结合的方法。我公司技术人员于2025年5月28、2025年8月29日多次进入现场进行调查工作，依据收集到的1：500 地形图、钻探资料等实地进行现场调查，在综合分析已收集到的测区区域资料基础上，主要进行了微地貌单元的划分和边坡崩塌现状及稳定性等的调查，圈定灾害范围，8月30日~9月3日进行室内资料整理及报告编制。工程地质测绘和勘查成果见勘查平面图，在勘查区域范围内，技术人员共布置了3条边坡调查实测剖面线。

表 1-1	勘查工作量一览表

| 项目 |  | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1∶500 剖面测量 | m | 30 |
| 专项调查、测绘 | 1∶500 工程地质测绘 | km2 | 0.1 |
|  | 地质环境、地质灾害调查 | km2 | 0.1 |
|  | 路线调查 | km | 0.8 |
|  | 观察点 | 个 | 11 |
|  | 拍照 | 张 | 35 |
|  | 调查访问 | 人 | 2 |

1.3.2工作质量评述

本次勘查采用手段多样、方法较齐全，完成主要工作的质量评述如下：

（1）地形测量

本次地形测量采用RTK 测量，陡坡人工无法到达处采用免棱镜测量，地形测量精度为 1:500，剖面线测量精度为 1:500，测图范围及精度满足规范及设计要求。

（2）工程地质测绘

勘查范围内分别进行了 1：500 比例尺的工程地质测绘、地质灾害测量，并进行大量走访和前期资料收集工作。

（3）专项地质环境、地质灾害调查

勘查范围内分别进行了 1：500 比例尺的专项地质环境、地质灾害调查，满足规范及设计要求。

## 2.勘查区概况

### 2.1勘查区交通位置

勘查区位于浙江省杭州市西湖区葛岭路10号，边坡中心地理坐标X：81708.0550，Y：78019.1350（杭州坐标系）。位置见图 2-1、图 2-2。

图2-1 勘查区交通位置图

图2-2  勘查区遥感影像图

### 2.2勘查区范围

根据勘查目的和地质环境条件，确定勘查范围。勘查区范围拐点坐标如下表2-1：

表2-1  勘查区拐点坐标一览表

| 拐点编号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 81727.6958 | 78016.2201 |
| G2 | 81717.0514 | 78036.6118 |
| G3 | 81685.2161 | 78014.2500 |
| G4 | 81698.5714 | 77995.6745 |

杭州坐标系。

### 2.3勘查区地质环境条件

2.3.1气象、水文

1.气象

杭州市属于亚热带季风气候区，四季交替明显；冬季受蒙古高压控制，盛行西北风，以晴冷、干燥天气为主，是低温少雨季节；夏季受太平洋副热带高压控制，以东南风为主，海洋带来充沛的水气，空气湿润、是高温、强光照季节；春季降水丰富，且降水时间长；秋季干燥，冷暖变化大。据浙江省气象中心、杭州市气象局资料，杭州常年平均气温16.2℃，极端最高气温41.8℃（2022年8月14日），极端最低气温-10.0℃（2016年1月09日）；历年平均降雨量1464.2mm，年最大降雨量2356.1mm（1954年），年最小降雨量954.6mm（1967年）。降雨主要集中在4~6月（梅雨季）和7~9月（台风雨季），年总降雨日130~160天，年蒸发量为1350~1472mm。多年平均相对湿度80~82%，多年平均大雾51天；全年平均日照1899.9小时，无霜期209天。夏季盛行南-西南风，年平均风速1.3~2.4m/s，冬季盛行西北风，全年主导风向以西南风和西北风为主，其频率为10%~25%。7~9月份易受台风影响，据杭州气象台实测历史最大风速为28m/s（1967年8月），风向ESE。

2.水文

杭州市地处东南沿海的长江三角洲南翼，钱塘江下游，京杭大运河南端，城区横跨钱塘江两岸。降水年全市平均降水量1947.0毫米（折合水量323.13亿立方米），比多年平均降水量（1553.8毫米）偏多25.3%，与2015年相比，偏少8.4%。降水量时空分布不均，总的趋势是由西部山区向东部平原递减，降水量在2400毫米~1500毫米之间。降水量年内分配不均。与多年平均相比，2月、3月、7月、8月、12月降水偏少，其他月份降水偏多。勘查区范围未见地表水系分布，降水时期水自坡向由上而下径流，地表水与地下水水力联系较好。

2.3.2地形地貌

勘查区地貌类型属侵蚀、剥蚀低丘缓坡地貌。区内山体总体呈北东至南西走向，坡体总体呈北西高南东低之势。勘查范围内海拔28.8~43.5m，相对高差约 14.7m。自然斜坡坡面坡度 25~35º之间，房前人工边坡坡度约80°，采用干砌、浆砌块石挡墙支护，坡高约1.46~5.35m。自然斜坡植被发育，山坡上部主要以灌木、杂草等植物为主，覆盖率约 90%。山体表面覆盖残坡积层，厚度总体在 0.30~0.50m 左右，局部基岩裸露。勘查区出露基岩主要为白垩系下统黄尖组凝灰岩，岩石较坚硬，玻屑砂状结构，块状构造，其风化程度总体较弱，节理裂隙较发育。

照片2-1  房后自然斜坡

照片2-2  房前人工边坡

2.3.3地层岩性

根据《前山山坡坡道勘察测绘项目岩土工程勘察报告》（浙江省地矿勘察院有限公司，2024.04）并结合野外实地调查，场地地基土按成因类型及物理力学性质不同可划分为 3 个工程地质层，岩性特征自上而下分述如下：

1、杂填土 ：杂色，松散，以黏性土为主，见植物根基，夹碎石及其它建筑垃圾充填，大小不一，粗颗粒粒径一般 2～10cm，最大 50cm 以上，成分复杂，均一性差。层顶深度0.00～0.00m，层顶高程 30.50～36.70m，层厚 0.60～2.30m。。

2、含碎石粉质黏土

含碎石粉质粘土，紫红、棕红色，可塑，以黏性土为主，常见铁锰斑块和结核。碎石风化强烈，含量约占 10-15%，粒径 2-3cm 之间，切面粗糙，干强度中等。层顶深度 0.60～2.30m，层顶高程 29.90～36.10m，层厚 1.10～2.70m。

3、前第四纪地层岩性

白垩系下统黄尖组（K1h）凝灰岩：岩石节理裂隙较发育，岩石呈 5-15cm 长短柱状、碎块状，岩质硬，锤击声脆，钻进平稳，进尺一般。饱和单轴抗压强度为 61.47Mpa，天然单轴抗压强度为 69.70Mpa，属于坚硬岩，岩体完整，岩体基本质量等级为 I 类。全线分布，层顶深度 0.00～4.40m，层顶高程 28.60～23.72m

表2-2  边坡岩土体物理力学性质指标及设计参数表

| 岩土体结构 | 岩土名称 | 重度γ(kN/m3) | 凝聚力 C(kPa) | 内摩擦角 (°) | 锚固粘结强度特征值frb（kPa） | 地基承载力特征值fa(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | 18.5 | 8 | 15 | — | 70 |
| ② | 含碎石粉质黏土 | 19 | 28 | 15 | — | 110 |
| ③ | 中风化凝灰岩 | 26 | 80 | 35 | 800 | 1200 |

2.3.4地质构造与区域稳定性

1、地质构造

勘查区北东侧可见一断层通过（良渚-西兴断层），为逆断层，距离勘查区约3km。根据现场调查，崩塌周边断裂构造不发育。

2、区域稳定型

场区地震活动主要受下扬子－南黄海地震带的上海－上饶地震副带控制，根据历史地震资料，杭州市自公元二世纪以来有记载的4级以上地震共5次，最大震级为929年发生在杭州的5级地震。近期地震活动微弱，杭州地区附近自1970年来仪器记录到的地震有20次，其中ML≥2.0的主要有9次（见表3.2）：

表2-3  1970年以来杭州地区主要地震一览表

| 编 号 | 发震时间 | 纬 度 | 经 度 | ML | 地 点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1976.9.15 | 30°09′ | 120°19′ | 2.4 | 杭州萧山区 |
| 2 | 1977.4.15 | 30°22′ | 120°24′ | 2.7 | 杭州萧山区 |
| 3 | 1979.5.19 | 30°11′ | 120°07′ | 2.2 | 杭州九溪 |
| 4 | 1982.12.22 | 30°48′ | 120°35′ | 2.5 | 绍兴兰亭 |
| 5 | 1984.6.18 | 30°37′ | 119°54′ | 2.8 | 德清 |
| 6 | 1989.3.11 | 30°16′ | 120°26′ | 2.2 | 萧山党山镇 |
| 7 | 2002.8.05 | 30°26′ | 120°20′ | 2.2 | 杭州余杭 |
| 8 | 2017.04.12 | 30°08′ | 119°34′ | 4.2 | 临安 |
| 9 | 2018.07.21 | 30°21′ | 120°15′ | 2.2 | 滨江区 |

综上所述，拟建工程区域新构造运动不明显，工程区及周边地区近代地震为微震，震级均在4.5级以下。根据中华人民共和国国家标准1：400万《中国地震动峰值加速度区划图》（GB 18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）附录A，工程区50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.05g，相对于地震基本烈度为6度。区域构造稳定性属较稳定区。

### 2.4水文地质条件

2.4.1 地下水类型

1、松散岩类孔隙潜水：其主要特征是透水性较好，在垂向上富水性差异大，富水性主要受松散土体的厚度和分布范围控制，与地表水联系密切，水位随季节变化明显，主要接受大气降水补给，以渗流或蒸发的形式排泄。根据《前山山坡坡道勘察测绘项目岩土工程勘察报告》（浙江省地矿勘察院有限公司，2024.04）并结合野外实地调查，未见地下水位及露头。

2、基岩裂隙水：主要为风化基岩裂隙水，多呈脉状、线状分布，富水性极不均，地下水位受裂隙发育程度、地形地貌等因素控制，无统一的地下水位，含水层与上部第四系孔隙潜水有一定的水力联系，接受大气降水补给及上部孔隙潜水、地表水垂向入渗补给，以渗流形式排泄。地下水水量受季节、降水影响明显，水量贫乏，调查期间未见明显基岩裂隙水。

2.4.2 地下水补给、径流和排泄

1、地下水补给

松散岩类孔隙水主要接受大气降水补给。勘查区上部以填土及碎石土为主，利于雨水入渗和往下排泄，渗透性较好。大气降水能较快地向下渗流，直接补给松散岩类孔隙水。大气降水对地下水补给变化较大，松散岩类孔隙潜水下渗补给基岩裂隙水。

- 2、地下水径流

（1）松散岩类孔隙潜水：在孔隙中流动，其运动方向是从高水位向低水位处呈平面式流动。

（2）基岩裂隙水：基岩裂隙水由于构造裂隙发育，透水性较好，水位差较大，沿张裂隙下渗至风化或岩层界面，由高处向低处流动。

3、地下水排泄

（1）垂直方向排泄：边坡上部松散岩类孔隙潜水，水量多具季节性，在雨季出现， 雨后 1~2 天恢复正常水位。以蒸发排泄或下渗补给基岩裂隙水。

（2）水平方向排泄：地下水在重力作用下，沿一定水力梯度由高水位向低水位处径流，部分裂隙水沿裂隙或软弱层面径流。

### 2.5人类工程活动

勘查区内人类工程活动主要为填方修建房屋。填方形成人工边坡，采用干砌块石挡墙支护，干砌块石挡墙整体性较差，在墙后土压力作用下易失稳，直接影响边坡的稳定。因此，人类工程活动对自然生态地质环境影响较大。

## 3.边坡特征

### 3.1边坡特征

前山山坡坡道边坡现状采用干砌块石挡墙支护，总长度47.5m，其中西侧长度12m，高度1.46~5.81m，东侧长度35.5m，高度3.33~5.81m。根据边坡特征，本次分为4段进行评述。

1、AB段边坡

AB段边坡位于西侧，整体坡向217°，长度12m，坡度约80°左右，坡高1.46~5.81m。边坡采用干砌块石挡墙支护，挡墙上部为砖砌护栏。

照片3-1 AB段边坡现状

根据现场调查，AB段边坡挡墙中部部分干砌块石脱出，脱出块石直径约0.5m，脱出约0.1m。块石脱出处上部挡墙下沉，导致挡墙顶部砖砌围栏下部发育纵向裂缝，裂缝长度约20cm，宽度1~3cm，下宽上窄。挡墙中部发育一樟树，根部直径约0.8m.。根据现场调查，在樟树根茎的挤土作用下，根据周围干砌块石挡墙存在轻微鼓凸迹象，且挤土作用导致后缘院落水泥路面发育裂缝。裂缝呈树枝状，长度1.5~3.6m左右。

该段边坡挡墙鼓凸，部分块石脱出，变形迹象明显，现状处于欠稳定状态。

块石脱出 裂缝

照片3-2 块石脱出及裂缝

照片3-3 挡墙轻微鼓胀区域

照片3-4 水泥路面裂缝

2、BC段边坡

BC段边坡位于AB边坡东侧，长度约7m，高度4.35~5.81，坡度约80°，采用干砌块石挡墙支护，挡墙上部为砖砌护栏。

C B

照片3-5 BC边坡现状

根据现场调查。该段边坡中下部可见明显鼓凸，鼓凸面积约4m²，凸出坡面约0.2m，除鼓凸外，挡墙上部部分块石脱出，脱出块石直径约0.3m，脱出约0.1m。该段边坡失稳迹象较明显，处于欠稳定状态。

块石脱出 鼓凸区域

照片3-6 挡墙失稳迹象

3、CD段边坡

CD边坡位于BC边坡北东侧，长度约23m，坡高3.33~5.81m，坡度约80°，采用干砌块石挡墙支护，挡墙顶部为砖砌护栏及单层房屋。坡脚为浆砌块石挡墙及玻璃廊桥。

C

D

照片3-7 CD段边坡现状

根据现场调查，该段边坡采用干砌块石挡墙支护，挡墙整体较平顺，局部存在水泥填缝修缮迹象，整体未见明显鼓凸等其他失稳迹象，局部在植物根茎挤土作用下轻微鼓凸，鼓凸面积较小，现状整体处于基本稳定状态。

水泥修补 轻微鼓凸

照片3-8 轻微鼓凸

- DE段边坡

- DE边坡位于CD边坡北东侧，长度约5.5m，坡高约2.5~3.33m，坡度约80°，该段边坡采用浆砌块石挡墙支护。根据现场调查，挡墙块石无裂缝，块石间砂浆饱满，无空缝及孔洞，无错位、劈裂、外鼓等现象，挡墙后缘未见变形裂缝，现状整体稳定。

E D

- 照片3-9 DE边坡现状

### 3.2致灾原因分析

1、地形地貌：边坡未人工填方边坡，边坡较高陡，为崩塌的发生提供了有利的地形条件。

2、岩土体性质：边坡为土质填方边坡，填方物质主要为杂填土，挡墙地基为含碎石粉质粘土，松散，物理性质不均匀，工程力学性质较差，墙后土压力较大，且土质地基易发生不均匀沉降，为挡墙失稳的形成和发展提供了必要条件。

3、降雨因素：强降雨是区内边坡失稳的重要诱发因素，降雨渗入边坡土体内形成静水压力、冻胀力，使得边坡的稳定性在雨季、冰冻季大幅下降。雨水的作用除起冲刷作用以外，其静水压力、动水压力、冻胀作用，会在孔隙中形成瞬时高水头。另外，雨水会使墙后填土自重增大，降低其力学性质，增大墙后土压力。

4、根劈作用：植物根系生长产生的挤土作用，加剧挡墙失稳。

### 3.3稳定性及危害性分析

- 前山山坡坡道边坡现状采用干砌块石挡墙支护，总长度47.5m。

- AB段边坡挡墙中部部分干砌块石脱出，脱出块石直径约0.5m，脱出约0.1m，挡墙中部发育一樟树，根部直径约0.8m，在樟树根茎的挤土作用下，周围干砌块石挡墙存在鼓凸迹象，现状处于欠稳定状态。

- BC边坡中下部可见明显鼓凸，鼓凸面积约4m²，凸出坡面约0.2m，除鼓凸外，挡墙上部部分块石脱出，脱出块石直径约0.3m，脱出约0.1m，失稳迹象较明显，处于欠稳定状态。

- CD边坡采用干砌块石挡墙支护，挡墙整体较平顺，局部存在水泥填缝修缮迹象，整体未见明显鼓凸等其他失稳迹象，局部在植物根茎挤土作用下轻微鼓凸，鼓凸面积较小，现状整体处于基本稳定状态。

- DE边坡采用浆砌块石挡墙支护，挡墙块石无裂缝，块石间砂浆饱满，无空缝及孔洞，无错位、劈裂、外鼓等现象，挡墙后缘未见变形裂缝，现状整体稳定

- 边坡上部为民房，民房现无人居住。边坡坡脚为院内道路及廊桥，若挡墙发生垮塌，则对道路来往行人的生命财产安全造成严重威胁，危险性较大。

## 4.结论与建议

### 4.1结论

- 前山山坡坡道边坡现状采用干砌块石挡墙支护，总长度47.5m。

- AB段边坡挡墙中部部分干砌块石脱出，脱出块石直径约0.5m，脱出约0.1m，挡墙中部发育一樟树，根部直径约0.8m，在樟树根茎的挤土作用下，周围干砌块石挡墙存在鼓凸迹象，现状处于欠稳定状态。

- BC边坡中下部可见明显鼓凸，鼓凸面积约4m²，凸出坡面约0.2m，除鼓凸外，挡墙上部部分块石脱出，脱出块石直径约0.3m，脱出约0.1m，失稳迹象较明显，处于欠稳定状态。

- CD边坡采用干砌块石挡墙支护，挡墙整体较平顺，局部存在水泥填缝修缮迹象，整体未见明显鼓凸等其他失稳迹象，局部在植物根茎挤土作用下轻微鼓凸，鼓凸面积较小，现状整体处于基本稳定状态。

- DE边坡采用浆砌块石挡墙支护，挡墙块石无裂缝，块石间砂浆饱满，无空缝及孔洞，无错位、劈裂、外鼓等现象，挡墙后缘未见变形裂缝，现状整体稳定

- 边坡上部为民房，民房现无人居住。边坡坡脚为院内道路及廊桥，若挡墙发生垮塌，则对道路来往行人的生命财产安全造成严重威胁，危险性较大。

### 4.2建议

- 1、在边坡未治理前在威胁区范围设置危险警戒线与警示牌，并做好巡查观测工作。

- 2、落实巡查责任人，在危险排除前加强观测，密切注意边坡岩土体变化，发现险情及时采取措施，防止造成人员伤亡。

- 3、建议及时进行工程治理。

# 第二部分   设计报告

## 1.方案编制依据、原则及总体思路

### 1.1编制依据

根据委托方的要求并依据国家及省厅相关规程、规范和要求以及治理点地形测量数据进行编制。治理方案编制依据如下：

1、《建筑地基基础设计规范》（GB5007－2012）；

2、《混凝土结构设计规范》（GB50010－2009）；

3、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330－2013）；

4、《坡面防护工程设计规范（试行）》（T/CAGHP-2018）；

5、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086－2015）；

6、《浙江省地质灾害防治条例》；

7、当地的水文气象资料以及勘查结果；

8、其他有关标准及规范。

### 1.2治理原则

1、在确保安全的前提下，结合工程实际，优选、优化边坡治理方案；

2、设计方案应便于施工，技术路线要具有可操作性；

3、贯彻动态设计原则，采用信息施工法，根据反馈信息，及时完善、优化设计以确保该边坡工程安全。

4、地质灾害防治工程安全级别为二级，防治工程设计使用年限不小于50年。

### 1.3治理思路

- 根据勘察结果，现状干砌块石挡墙后多为杂填土及含碎石粉质粘土，若拆除原挡墙进行重建，极易在拆除过程中引发土质滑塌，因此本次不对原块石挡墙进行拆除，考虑在原挡墙外部直接进行加固。

- 常用加固方式为重力式挡墙、格构梁等。

- 重力式挡墙优点结构简单，施工方便，主体采用混凝土浇筑，其抗风化能力强，维护需求低，使用寿命长，整体性较好，依靠墙体自重抵抗倾覆及滑移力，无需锚杆及拉筋等附加结构。但重力式挡墙体积较大，自重大，材料用量多，因此对地基要求较高，否则易发生开裂、倾斜等。根据调查，现状现场基础多为填土及含碎石粉质粘土，深度较深，北东侧底部空间较小，难以进行大体积重力式挡墙的浇筑。

- 格构梁相对传统重力式挡墙更节省材料及造价，对边坡扰动较小，浇筑过程中可随边坡形态进行调整，避免刚性结构（如重力式挡墙）因地基沉降发生开裂失稳等情况，对地基条件要求较小。但现状挡墙为干砌块石挡墙，挡墙表面凹凸不平，块石与块石间空隙较大，格构梁支模难度较大，浇筑过程中漏浆情况较严重。且格构梁无法全部覆盖整个坡面，在墙后填土挤压下格构梁未覆盖区域的块石挡墙易发生鼓凸或倒塌，使格构梁失去支护效果。

- 根据重力式挡墙及格构梁的优缺点，结合现场实际情况，本次设计采用锚杆+钢筋砼护面墙进行支护。钢筋砼护面墙具有重力式挡墙结构简单，施工方便，抗风化能力强，维护需求低，使用寿命长、整体性好等优点，且兼具格构梁造价低、自重小、对地基要求较低等优点，同时结合锚杆，增加其抗滑及抗倾覆能力，可达到有效的治理效果。

由于挡墙基础所处位置多为填土及含碎石粉质粘土，挡墙基础若放置在中风化岩层需往下开挖最深约2.3m，开挖深度较大，且开挖过程中易扰动原干砌块石挡墙，导致原挡墙垮塌或引发滑塌。因此考虑在基础打设一排竖向抗滑锚杆，增强基础稳定性。

## 2.设计方案

### 2.1清坡

现状人工边坡采用干砌块石挡墙支护，挡墙表面植被发育，治理前需对整体进行清坡，为后期挡墙浇筑提供施工条件。

本次清坡采用人工清坡，清坡仅在表层进行，对挡墙表层的植被根系、浮土等进行清除。除南西侧樟树外，对其他根茎进行灭活处理。清坡不得大开大挖，不得使用大型器械，不得改变边坡原始形态。本次清坡面积约190㎡。

### 2.2锚拉钢混墙

1、横向抗拉锚杆

本次横向锚杆共布置1~3排。距离压顶顶面往下0.8m处开始布置，横向及竖向间距均为2.0m。

上部一排锚杆伸入岩土体长度9.0m，横向水平间距2.0m，其余锚杆伸入岩土体长度6.0m。锚杆孔径90mm，内配一根直径25mmHRB400螺纹钢。南西侧锚杆入射角40°，北东侧锚杆入射角35°。锚杆进入中风化岩（锚固段）长度不小于3.0m。本次横向锚杆9.0m长共计20根，6.0m长锚杆24根。锚杆外漏段锚头封闭。

根据《勘察报告》，现状墙后多为填土及含碎石粉质粘土，锚杆钻孔过程中易发生塌孔，因此在锚杆未入岩段增设套管。套管长度暂按218m计。

- 竖向抗滑锚杆

- 基础打设一排竖向抗滑锚杆。竖向抗滑锚杆垂直水平面往下打设，入岩土体长度3.0m，进入中风化岩长度不小于1.0m。外漏段钢筋弯折300mm长与护面墙基础钢筋焊接。竖向锚杆规格与横向锚杆一致，锚杆未入岩段增设套管，套管内注浆。本次竖向抗滑锚杆共布置23根。

3、钢筋砼护面墙

锚杆打设完成后开始进行护面墙浇筑，长度约42.1m。

本次护面墙采用C25钢筋砼进行浇筑。护面墙高度1.77~5.66m（不含基础及护栏底梁），墙身主体厚度0.25m（不含贴面），基础厚度0.2m，西侧排水井段基础底宽611mm，东侧基础底宽504mm。除北东侧已建房屋段外，其余护面墙上部布置栏杆底梁，底梁宽度269mm，高度0.3m（含压顶）。东侧护面墙基础布置在底部浆砌块石挡墙上部，宽度可根据现场实际情况进行调整。

由于现状干砌块石挡墙砌缝较大，挡墙内部分土体雨水冲刷下已流失，挡墙内部存在空腔。因此挡墙实际浇筑量将大于理论计算量。考虑到此情况，挡墙混凝土浇筑量应适当增加。本次墙身主体混凝土量计算按面积×墙体厚度+0.1m计。实际混凝土用量按实计量。根据计算，本次C25砼约70m³（含栏杆底梁）。

护面墙浇筑完成后进行贴面，面积约200㎡。贴面采用30mm厚自然面木兰青片石碎拼随机，25mm厚1:2.5水泥砂浆作为粘结层，贴面完成后采用1:2.5水泥砂浆进行勾缝，石材间隙宽度10~20mm。护面墙顶部布置1000×400（350）×100mm厚木兰青片石压顶，压顶粘结层0.3m。具体布置见护面墙设计大样图，压顶面积总计约16.5㎡。贴面及压顶石材样式可根据业主要求进行更改。

距离基础前趾顶面往上0.5m处开始布置泄水孔，泄水孔共布置两排，水平及横向间距均为2.0m。泄水管采用φ100PVC管，长度0.5m，伸入原挡墙段外包土工布，防止堵塞。泄水管共布置37根，总长度18.5m。

南西侧护面墙浇筑时应避开现状樟树，本次设计预留1.0×1.0m方形缺口，该缺口大小可根据现场实际情况进行调整，缺口外侧布置0.15m厚C25钢筋砼挡板，挡板外侧贴面与挡墙贴面一致。挡板具体布置见设计立面图。

考虑到锚杆打设中震动会影响挡墙稳定性，因此本次先进行护面墙浇筑，浇筑时预留锚杆位置，浇筑完成后在进行锚杆打设及注浆。

### 2.3院内砼路面恢复

院内水泥路面进行恢复，面积约130㎡。对原有水泥路面进行拆除，拆除后重新进行浇筑，采用C25砼浇筑，上部铺贴芝麻黑花岗石烧面作为饰面层。路面施工工艺见设计大样图S9。砼路面每隔5米设一道缩缝，缩缝应及时切缝，不得迟误，每隔3道缩缝布置一道涨缝。缩缝及胀缝见平面图S2。

### 2.4护栏

新建挡墙顶部及西侧入口踏步处新建护栏。踏步处新建护栏长度2.2m，净高1.17m，挡墙顶新建护栏长度32m，净高0.87m，栏杆立柱标准中心距1.1~1.2m。护栏主体采用100*100*3及40*40*2mm厚方形不锈钢方管焊接，外侧拉毛喷黑色碳氟漆。护栏采用膨胀螺丝固定，位置可根据实际情况进行微调。具体见大样图S7。

### 2.5院内排水

院内路面及挡墙浇筑时预埋院内排水管。排水管采用φ100PVC管，院内端部布置阴井，阴井净深0.25m，平面尺寸0.21×0.21m方形，厚度0.07m，上部盖板采用250×250×20的304不锈钢盖板，水管突出墙面0.1m。阴井间隔两根立柱布置在立柱与立柱中间位置。具体见设计立面图S5及大样图S7。

### 2.6排水井

挡墙S1侧排水井采用C25钢筋砼浇筑，厚度0.1m。竖井高度与所处位置挡墙高度一致，外缘坡度与挡墙坡度一致，横向排水井高度0.4m，布置在挡墙基础上部。竖井顶部布置一A型盖板，横向排水井在两侧端部及中部各布置一B型盖板，横向排水井东侧外接1m长直径300mm波纹管。具体见设计大样图S10。

3.边坡稳定性计算

### 3.1计算方法及公式

- 稳定性计算公式按折线型公式计算，稳定系数k 计算公式如下：

图3-1  滑面计算模型

- 其中：k——稳定系数；

- Ri——作用于第i块段抗滑力(kN/m)；

- Ni——作用于第i块段滑动体上的法向分力(kN/m)；Ni =（Wi+Qi）cos

- Qi——作用于第i块段滑动体上的建筑荷载（kN/m2）；

- Ti——作用于第i块段滑动面上的滑动分力(kN/m)，出现与滑动面方向相反的滑动分力时，取负值；Ti=（Wi+Qi）sin+γwAisin

- Ai——第i块段饱水面积（m2）；

- Rn——作用于第n块段的抗滑力(kN/m)；

- Tn——作用于第n块段的滑动面上的滑动分力(kN/m)；

- ——第i块段的剩余下滑力传递至第i+1块段时的传递系数(j=i)；

- ——第i块段滑动倾角(°)；

- ci——第i块段滑动面上粘聚力(kPa)；

- ——第i块段滑带土内摩擦角(°)；

- Li——第i块段滑面长°(m)；

- Wi——第i块体重量（kN/m)；

### 3.2计算结果

通过对现状边坡的地质模型简化，在定性分析的基础上，进一步验证治理后边坡稳定性。本次计算选取计算剖面1-1’、3-3’进行稳定性计算边坡的稳定安全系数。

岩土体力学指标计算参数采用《前山山坡坡道勘察测绘项目岩土工程勘察报告》（浙江省地矿勘察院有限公司，2024.04）。

本次计算采用理正岩土工程计算分析软件，计算方法为瑞典条分法，计算滑裂面为圆弧型，采用自动搜索最危险滑面，计算结果列表如下。

表3-1  稳定性计算结果

| 计算剖面 | 计算结果 | 稳定状态 |
| --- | --- | --- |
| 1-1’ | 1.328 | 稳定 |
| 3-3’ | 1.311 | 稳定 |

表3-2   边坡稳定状态划分

| 稳定系数F | F＜1.00 | 1.00≤F＜1.05 | 1.05≤F＜1.30 | F≥1.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定状态 | 不稳定 | 欠稳定 | 基本稳定 | 稳定 |

引自《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）

4.施工技术要求

### 4.1总体要求

1、施工队伍要具有较丰富的施工经验，能够在复杂的地质条件下保证施工质量。承担施工的单位要有专门的施工组织设计。

2、施工要和设计紧密结合，采取“动态信息化施工法”，设计要随地质条件变化进一步细化，必要时对原设计做调整和补充。日后治理过程中若发现实际情况与设计方案不相符合区段，业主应及时联系设计单位进行相应调整变更。

3、做好施工阶段的地质工作，及时收集施工资料，反馈设计。

4、做好施工阶段的监测工作，观测边坡是否变形，发现问题及时处理，确保安全。

### 4.2锚杆施工技术要求

1、锚杆成孔直径采用Φ90，内配1根直径25mmHRB400螺纹钢，锚杆钢筋采用通长布置，若无法布置通长钢筋则搭接处采用机械连接，满足相关规范要求。锚杆钢筋必需具备出厂合格证明，使用前，应对钢筋进行随机抽样，做力学试验，满足规范要求后方可使用。

2、锚杆注浆浆体采用M30水泥浆，浆体强度检验用试块的数量每30根锚杆不应少于一组，每组试块不应少于6个。

3、锚杆孔位测放力求准确，偏差不得超过±10cm，锚杆倾角为40度，倾角允许偏差±1%，考虑沉渣的影响，为确保锚杆长度，实际钻孔深度大于设计长度0.2m，成孔后用高压空气(0.4Mpa)清孔。

4、锚杆注浆浆液采用M30水泥浆，水泥浆水灰比0.50，水泥采用42.5MPa普通硅酸盐水泥,掺加水泥用量8%的HEA微膨胀剂。注浆时，注浆管与锚杆主筋同时送入孔底，采用从孔底到孔口返浆式注浆，注浆时注浆管应缓慢提升，防止灌浆不饱满出现蜂窝状空洞，注浆压力不低于0.5 Mpa。坡面较大裂缝处喷浆应用水泥砂浆灌满，下排锚杆在上排锚杆砂浆强度达到设计强度的75%后进行。

5、锚杆锚固段长度不小于3.0m，锚杆应力实测根数不宜少于每种锚杆总数的5%，且不少于3根，并符合相关规范要求。本次锚杆检测范围为所有横向锚杆。

6、钻孔前，根据设计要求和地层条件，定出孔位、做出标记，锚杆钻进过程中应对每个孔的地层变化、钻进状态、地下水及一些特殊情况做好记录。

表4-1  锚杆工程实测项目及标准

| 序号 | 检 查 项 目 | 规定值或允许误差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆长度(mm) | +100、-30 | 用钢尺量 |
| 2 | 锚杆拉力设计值 | 45KN | 现场张拉试验 |
| 3 | 锚杆位置(mm) | ±100 | 用钢尺量 |
| 4 | 钻孔倾斜度(°) | ±1 | 测斜仪 |
| 5 | 浆体强度 | ≥30 Mpa | 试样送检 |
| 6 | 注浆量 | 大于理论计算注浆量 | 检查计量数据 |
| 7 | 杆体插入长度 | 不小于设计长度的98% | 用钢尺量 |

### 4.3钢筋砼护面墙施工要求

1、开挖挡墙基槽，基槽内浮土、石渣应清理干净，严禁基槽长期浸水或长期裸露，基槽应碾压夯实，压实度大于93%。

2、护面墙每隔10~12m设置一道变形缝，缝宽2cm，缝内用沥青麻絮填塞。

3、挡墙中泄水孔端部均用无纺土工布包扎。

4、本次护面墙坡率不指定，按照现有坡率单面支模进行浇筑，浇筑最小厚度为0.25m。

5、应避免雨天施工，已浇筑部分应覆盖防雨布。护面墙浇筑完成后应无蜂窝麻面、孔洞、露筋等。

6、其他未尽事宜按照有关规范进行执行。

- 表4-2   护面墙总体实测项目及标准

| 序号 | 检 查 项 目 | 规定值或允许误差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙顶平面位置 | +50mm，-100mm | 每20m检查3处 |
| 2 | 墙垂直度或坡度顶高程 | ±50mm | 每20m用水准仪测3点 |
| 3 | 墙面竖直度或坡度 | +0.5%H及+50或-1%H及-100mm | 每20m吊垂线或坡度板量2处 |
| 4 | 面板缝宽 | 10mm | 每20m至少检查5条 |
| 5 | 墙面平整度 | 15mm | 每20m用2m直尺测3处 |

### 4.4板岩铺贴施工要求

1、石材外观需无裂纹、缺棱掉角、明显色差，六面涂刷石材防护剂（防水、防碱）。

2、贴面前应对护面墙墙面进行凿毛，并冲洗干净，保证贴面无浮尘、油污。

3、贴面前需试拼石材，调整色差与纹理，编号标记，石材背面需清除浮尘。

4、水泥砂浆粘合层厚度25mm，用齿形刮刀刮出条纹（提高满浆率）。

5、从下往上逐层铺贴，橡皮锤轻敲调整，确保粘结面积≥90%。贴面完成后应临时支撑固定，时间不小于24小时。

6、铺贴后覆盖养护≥7天，避免阳光暴晒。

7、铺贴完成后检测空鼓率，单块石材空鼓面积小于等于5%，整体空鼓面积≤3%。

8、铺贴完成后24~48小时进行勾缝，采用1:2.5水泥砂浆进行勾缝。

9、未尽事宜，按有关规范执行。

### 4.5护栏施工要求

1、管材壁厚应按设计要求。

2、按设计图纸位置弹射安装位置线，标准立柱间距1.1m，拐角处立柱中心距0.85m，北侧最后一道立柱中心距1.6m。

3、立柱安装垂直度偏差≤3mm/m，焊接点打磨光滑，无毛刺，并做好防锈处理。

4、金属护栏应做好防雷接地，接地电阻≤10Ω。

5、未尽事宜，按有关规范执行。

### 4.6砼路面恢复施工要求

1、土基应碾压夯实，压实度≥93%（重型击实标准），平整度≤10mm/3m。

2、钢模板高度与路面厚度一致，固定牢固，接头严密无漏浆。

3、人工摊铺虚铺高度高出模板20-30mm，滑模摊铺速度控制在0.8-1.2m/min。

4、插入式振捣器间距≤50cm，平板振捣器重叠10-20cm，振捣时间20-30s/处。

5、混凝土初凝前完成粗抹，终凝前完成精抹。

6、浇筑完成后进行养护，保湿养护采用土工布覆盖+洒水，养护剂养护喷涂量≥300g/m²，养护时间≥7天。

7、混凝土强度达到5-10MPa时进行切缝，混凝土强度≥设计强度80%时可开放交通。

8、每日施工需制作同条件养护试块，用于强度评定。

5.施工监测设计

由于岩土工程的复杂性，地质调查工作不可能全面掌握地质情况，需要对施工及运营期间进行系统的监测，监测须由专业的监测队伍进行。

### 5.1监测项目

本项目考虑安全等级、地质和治理方式特点，主要进行边坡区沉降位移监测，验证边坡的长期稳定性，本次边坡布设监测点3处（具体位置可详见边坡平面图）。施工期间监测点可布置在原块石挡墙墙顶或原砖砌护栏顶。运营期监测点可移至新建护面墙墙顶。

### 5.2监测要求

①治理施工前，须对周边环境做全面调查，掌握监测对象的初始状态，做好施工前周边环境的影像资料。

②施工完成后的长期监测的时间间隔根据监测后结果确定以后的监测安排，尤其在台风及降雨前后要加强监测。

③本次共布置3个观测点，观测沉降位移量、移动速度和方向。

④施工完成后监测时间不小于1个水文年，并做好施工监测数据记录。

⑤施工过程中加强对边坡的巡查观测工作，若发现边坡有整体下滑趋势立即进行临时加固或撤离。

⑥监测信息应及时反馈给设计、施工单位及工程管理部门。

### 5.3监测报警值

（1）监测点水平位移：连续三天位移速率超过3mm/天，或单日位移达到5mm，或累计位移达40mm；

（2）边坡坡顶沉降警戒值为20mm；

当过报警值时，应及时通知建设、设计、监理、施工等单位，以便采取应急措施。

在施工过程中，主要由施工单位负责巡查监测。运营过程中监测工作可以由业主安排专人进行，时间间隔以平时半月一次，汛期(5~9)一周一次，台风暴雨后加强监测，对于重点位置，必要时应采用全站仪或GPS全站仪等仪器精确测量。

6.环境保护及安全生产保护措施

### 6.1环境保护

治理施工期间对周边环境的影响不可避免，主要涉及有汽车运输带来的噪声、粉尘和场地水土流失、施工污水等，根据边坡周边现状，对周边环境影响较大，因此，做好环境保护工作尤为重要。

1、做好场地及边坡的排水系统，疏导地表水，防止水土流失造成对周边环境的影响；

2、施工过程加强管理，防止机械、车辆发生漏油等现象，施工污水应加以处理后排放，严禁直排。

3、施工过程中应避免影响到房屋结构安全，施工前应对周边环境做好影像资料，避免后期纠纷。

### 6.2安全生产保证措施

生产作业是在露天进行的，受各季气候直接影响，劳动条件差、强度大，各项作业不安全因素多，在生产组织中必须时时、处处、事事加强安全生产管理，实行企业法人代表为安全生产第一责任人，在保证安全生产为第一的前提下，努力完成生产目标。为此，应采取以下措施，确保安全生产。

1、施工单位按相关要求做好施工组织设计及应急预案，并严格按照其进行执行。

2、建立完善以各级生产负责人为主的安全生产责任制网络，并依据具体情况制定实施细则。

3、设立专职生产安全管理员，负责对治理生产和现场进行安全监督和管理。

4、对从业人员应加强安全教育和岗位技术培训，并实行定期考核；对国家规定的各类特殊工种和岗位必须持证上岗。

5、制定各工种、岗位操作规程，规范各工种、岗位，尤其是用电、爆破材料、器材的管理与操作。

6、作业人员和被允许进入场地的其他人员必须带安全帽。

7、加强边坡安全管理。在暴雨、冰冻后，应及时检查边坡，是否有边坡岩石松动或裂隙增大等情况，对松（浮）石块应及时予以处理，在处理过程中另设专人监视。施工过程中做好对边坡的巡查监测工作。

8、防止粉尘危害。对内外运输公路定时进行喷洒水，保护从业人员身体健康和减少扬尘对周围环境的污染。

9、加强对汽车驾驶员的安全行车、礼貌行车教育。驾驶员应加强汽车制动系统的检查与保养，做到文明礼貌。

10、削坡等施工作业必须自上而下，分块分段进行，禁止自下而上或上、下同时作业。开始下一步循环前必须对上一道工序工作进行全面检查，确保安全施工。

11、做好信息化施工工作，施工前、施工过程中及施工完成后应做好影像资料。

12、施工前及施工过程中应暂时撤离坡脚居民，并严格按照施工工序进行施工。

13、上述安全措施应认真执行，切实做好。

14、未尽事宜严格按照相关规范进行执行。

### 6.3特殊情况的处理

1、施工单位需做好险情应急专项预案。

2、当边坡工程施工出现险情时，应做好边坡支护结构和边坡环境异常情况收集、整理及汇编工作。当治理开挖边坡后缘出现变形过大、变形速率过快等险情时应暂停施工，人员立即撤离现场，根据险情原因选用如下应急措施：

a) 坡脚被动区临时压重；

b)对破碎或松散岩土壁的及时支护；

c)做好临时排水、封面处理；

d)对支护结构临时加固；

e) 对险情段加强监测；

f) 尽快向设计等单位反馈信息，开展勘察和设计资料复审，按施工的现场工况验算。

### 6.4注意事项

1、治理施工应采用信息施工法，及时收集施工当时的边坡区域地质环境条件及坡面变形变化信息，建立信息反馈制度，及时向设计、监理和业主通报，以便对设计进行修正。

2、施工应尽可能安排在旱季进行，以避免雨季给施工带来不利影响。

3、施工期间要加强安全防护措施。

4、工程施工应招聘有相应资质和有施工经验的单位承担，并有相应资质的工程监理单位进行全程监理。

7.地质灾害防治风险源分析及对策措施

### 7.1风险源分析

根据本次施工特点以及施工过程中存在的危险、有害因素的分布情况及状况，分别对潜在事故，触发事件，后果，安全要求做简要列表展示。

表7-1 危险因素分析汇总表

| 潜在事故 | 触发事件 | 后果 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坍塌 | 1.原挡墙垮塌 2.其他违章作业 3.施工期间边坡发生滑塌 | 人员伤亡或砸坏设备 | 1.施工过程中加强工作现场安全管理，对稳定性差的结构面重点防护 2.降雨天气应停止作业 3.施工期间加强对边坡巡查观测 |
| 脚手架坍塌 | 脚手架搭建过程或施工期脚手架坍塌 | 人员伤亡或砸坏设备 | - 做好脚手架专项施工方案 - 严格按照施工方案及相关规范进行施工 3、定期检查 |
| 高处坠落 | 1.人员行走或施工过程中距离边缘过近造成失稳 | 人员伤亡或砸坏设备 | 1.人员在临边缘行走，应集中注意力，尽量避免贴近边缘施工，并做好安全防护措施 |
| 物体打击 | 1.设备固定不稳固、工作面材料等物品乱堆放；工作面下方施工 2.上、下台阶同时作业间距不足 3. 不戴安全帽或不正确佩戴安全帽 4.零部件滑落滑脱抛出 5.用抛掷方式传递工器具、不规范搬运等违章作业 | 人员伤亡或砸坏设备 | 1.作业点设备、材料应有序堆放 2. 禁止间距不足时上、下台阶同时作业 3.作业人员应正确佩戴安全帽等劳动保护用品 4.搬运、传递工具等要规范 |
| 机械伤害 | - 机械设备缺保护装置或装置失效或拆除 - 2.违章作业 3.警示标志不明等 | 人员伤亡 | 1.机械设备应设置牢固可靠的防护装置； 2.严格按照规程操作； 3.在有可能造成伤害的部位设置明显的安全警示标志。 |
| 压力容器 | 1、承压元件出现裂缝、开裂或破碎，承压元件失效 2、安全阀、压力表失效，超过额定压力时无指示和不泄压 3.超期使用等 | 设备损坏 人员伤亡 | 1、空压机操作人员应经培训并持证上岗 2、经常性对空压机进行维护与检查 |
| 外因火灾 | 1.易燃物使用管理不当 2.作业人员随意使用明火，吸烟、未熄灭的烟头引发山林植被火灾 | 设备损坏山林火灾 | 施工期间做好防火管理工作 |
| 车辆伤害（施工进、出场） | 1、车辆制造不规范而有缺陷，年检不及时 2、车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效等），甚至使用报废车辆 3、驾驶员无证驾驶、疲劳驾驶等 4、驾驶员未佩戴有效的安全防护用品，未严格执行安全技术规程 5、驾驶人员操作不当，超速驾驶、突然刹车 | 人员伤亡或损坏车辆 | 1.严禁超载、超速运行。 2.使用合格的车辆，并定期年检。 3.车辆行驶前要对车况进行检查，确保车辆完好 4.驾驶员要佩戴驾驶证，勿疲劳驾驶。 5.驾驶员应佩戴好安全有效的防护用具，严格执行操作规程。 |
| 台风 | 1.未指定防台风措施，台风来临仍在生产 | 人员伤亡、设备损坏 | 2.制定防台风措施，台风来临停止生产。 |

表7-2 有害因素危险性分析表

| 潜在事故 | 触发事件 | 后果 | 安全要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉尘（危岩体清除） | 作业时未穿戴好劳保用品，未佩戴防尘口罩或防尘口罩不符合要求。 | 肺部疾病 | 佩戴好防护用具。 |
| 噪声 | 施工期间产生噪声。 | 人员受伤 | 操作人员应戴好防噪声耳罩。 |

### 7.2对策措施

1、加强安全管理。施工区派专人进行整体的巡查观测工作，完善各项安全管理制度，建议设置技术管理机制，配备人员负责管理工作。

2、抓好施工检查工作，建议作定期观察并做好记录。当发现有裂隙可能塌落或有裂缝继续发育等边坡发育变形失稳迹象时，必须立即处理。

3、有保证边坡稳固、防止滑塌的措施。施工期间削坡时应进行全面、有效地管理和处理。

4、施工期间若边坡失稳时，应事先采取有效的安全措施进行处理，如加强临时防护、人员撤离、及时通知相关部门、单位等。

5、作业人员进行高处作业时，高处作业人员必须能正确熟练地使用保险带和安全绳。保险带的吊挂点必须牢固可靠。对安全带、安全绳、锚桩等，要按规定经常检查、及时更换不合格品。必须严格按自上而下次序修整。

6、对施工区进行定期检查，尤其是在台风、暴雨过后，同时做好预防灾害的应急救援预案。

7、施工区各作业工种均应建立安全技术操作规程。并教育职工自觉遵守，严禁违章作业的事件发生，确保施工区安全作业。

8、禁止上下台阶同时交叉作业及垂直作业，如上部削方时，下部禁止人员活动。

9、作业人员应提高安全意识，保持警觉，防止人员伤亡及设备损坏事故的发生。

10、作业时应有安全防护及救护措施，地面有监护人员。

11、高处作业应按规定佩戴安全帽和系好安全带，工具应装入专用工具袋内，工作服、工作鞋应符合有关规定，严禁穿硬底鞋登高作业，并经常检查安全带的完好情况。

12、作业时应严格执行临时脚手架（钢丝绳）防护措施。

13、严禁酒后上岗和施工中打闹。

14、高处作业时严禁抛掷物件。

15、施工期间，禁止无关人员进入施工区。

16、加强安全管理，进入施工区的所有人员必须戴安全帽。

17、其他未尽事宜，严格按照相关规定执行。

8.施工工期、治理费用

### 8.1工期

施工单位在进场施工前应进行详细的施工组织设计工作，整个施工时间约90天，按设计要求施工。见表8-1。

表8-1 施工进度表

| 天数 施工项目 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 | 10天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 护面墙浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚杆打设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墙面铺贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砼路面恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 护栏安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：施工工序时间可按实际调整。

### 8.2工程量及概算

本次边坡治理工程数量见下表8-2。

表8-2 工程数量表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清坡 | m2 | 190 |
| 2 | 开挖基槽（含院内阴井挖槽） | m³ | 6 |
| 3 | C25砼（挡墙+栏杆底梁 +排水井+樟树处挡板+盖板+入口踏步） | m³ | 95 |
| 4 | 钢筋（挡墙+排水井+樟树处挡板+盖板） | T | 4.5 |
| 5 | 脚手架 | m³ | 300 |
| 6 | 锚杆 | m | 393 |
| 7 | 锚头 | 个 | 44 |
| 8 | 锚杆孔超钻及注浆 | m | 13.4 |
| 9 | 锚杆套管 | m | 218 |
| 10 | 锚杆试验费 | 根 | 6 |
| 11 | 板岩贴面 | m2 | 210 |
| 12 | 板岩压顶 | m2 | 16.5 |
| 13 | Φ100PVC泄水管（含院内排水管） | m | 30 |
| 14 | 不锈钢盖板 | 个 | 13 |
| 15 | 原护栏拆除 | m | 32 |
| 16 | 新建不锈钢护栏（含附属材料） | m | 34.2 |
| 17 | 原路面凿除 | m2 | 130 |
| 18 | 院内砼恢复硬化（不含饰面层） | m2 | 130 |
| 19 | Φ300波纹管 | m | 1 |
| 20 | 施工期监测 | 个 | 3 |
| 21 | 二次搬运 | T | 350 |

根据以上治理方案投入的工作量，参照《浙江省市政工程预算定额（2018版）》和《浙江省施工取费定额（2018版）》，并结合当地目前原材料市场价格和人工费用实际情况，经概算治理费用约人民币：肆拾柒万玖仟伍佰壹拾玖圆整（479519.00元）（见8-3）。

表8-3  治理工程费用概算

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分项工程施工费 |  |  |  | 397100 |  |
| 1 | 清坡 | m2 | 190 | 20 | 3800 | 人工 |
| 2 | 开挖基槽 | m³ | 6 | 200 | 1200 | 人工 |
| 3 | C25砼 | m³ | 95 | 700 | 52500 | 含模板 |
| 4 | 钢筋 | T | 4.5 | 6000 | 27000 |  |
| 5 | 脚手架 | m³ | 300 | 53 | 15900 |  |
| 6 | 锚杆 | m | 393 | 180 | 70740 |  |
| 7 | 锚头 | 个 | 44 | 300 | 13200 |  |
| 8 | 锚杆孔超钻及注浆 | m | 13.4 | 110 | 1474 |  |
| 9 | 锚杆套管 | m | 218 | 180 | 39240 |  |
| 10 | 锚杆试验费 | 根 | 6 | 2000 | 12000 |  |
| 11 | 板岩贴面 | m2 | 210 | 280 | 58800 |  |
| 12 | 板岩压顶 | m2 | 16.5 | 500 | 8250 |  |
| 13 | Φ100PVC泄水管 | m | 30 | 30 | 900 |  |
| 14 | 不锈钢盖板 | 个 | 13 | 100 | 1300 |  |
| 15 | 原护栏拆除 | m | 32 | 60 | 1920 |  |
| 16 | 新建不锈钢护栏（含附属材料） | m | 34.2 | 280 | 9576 |  |
| 17 | 原路面凿除 | m2 | 130 | 130 | 16900 |  |
| 18 | 院内砼恢复硬化 | m2 | 130 | 110 | 14300 |  |
| 19 | Φ300波纹管 | m | 1 | 100 | 100 |  |
| 20 | 施工期监测 | 个 | 3 | 2000 | 6000 |  |
| 21 | 二次搬运 | T | 350 | 120 | 42000 |  |
| 二 | 预备费 | 一*5% |  |  | 19855 |  |
| 三 | 工程建设其他费 |  |  |  | 62564 |  |
| 22 | 监理费 | 一*3.5% |  |  | 13899 |  |
| 23 | 业主单位管理费 | 一*1.5% |  |  | 5957 |  |
| 24 | 建设管理其他费 | 一*1.8% |  |  | 7148 |  |
| 24 | 运营期监测费 | 3*10000 |  |  | 30000 |  |
| 26 | 场地准备及临时设施费 | 一*0.9% |  |  | 3574 |  |
| 27 | 工程保险费 | 一*0.5% |  |  | 1986 |  |
| 预算总金额 |  |  |  |  | 479519 |  |

注：1、分项工程价格为综合单价，已经包括人机材直接费、管理费、利润、规费及增值税费。

- 2、本费用不含政策处理费用。

3、工作量以现场施工实际为准。

附件1：边坡稳定计算书

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 1-1剖面稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 10

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       2.469       0.760           0

2       3.400       1.090           0

3       0.606       0.316           0

4       0.313       1.854           0

5       0.000       0.200           0

6       0.383       0.000           0

7       0.697       3.800           0

8       0.254       0.000           0

9       5.226       0.000           1

超载1  距离2.500(m)  宽2.800(m)  荷载(25.00--25.00kPa) 270.00(度)

10       6.264       0.000           1

超载1  距离0.010(m)  宽6.264(m)  荷载(25.00--25.00kPa) 270.00(度)

[土层信息]

坡面节点数 11

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        2.469       0.760

-2        5.870       1.850

-3        6.476       2.166

-4        6.789       4.020

-5        6.789       4.220

-6        7.172       4.220

-7        7.869       8.020

-8        8.123       8.020

-9       13.349       8.020

-10       19.614       8.020

附加节点数 11

编号        X(m)      Y(m)

1        6.722       2.151

2        0.000      -3.124

3       19.614      -3.124

4       19.614       5.980

5       11.670       5.620

6        6.813       2.785

7        6.989       4.020

8       19.614       6.720

9       11.670       6.720

10        7.500       4.626

11        7.389       4.020

不同土性区域数 5

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   26.000     ---      800.000      ---   ( 1,-3,-2,-1,0,2,3,4,5,6,)

2   23.000     ---        0.001      ---   ( -3,1,6,7,-4,)

3   19.000     ---        0.001      ---   ( 8,9,10,11,7,6,5,4,)

4   18.500     ---        0.001      ---   ( 9,8,-10,-9,-8,10,)

5   25.000     ---        0.001      ---   ( -8,-7,-6,-5,-4,7,11,10,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1    80.000   35.000     ---       ---

2    50.000   30.000     ---       ---

3    28.000   15.000     ---       ---

4     8.000   15.000     ---       ---

5   500.000   45.000     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

3     ---       ---       ---       ---

4     ---       ---       ---       ---

5     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 2

筋带力调整系数: 1.000

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  法向力发

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  直径(m)  挥系数

1      5.52     2.00     6.00    40.00     45.00     3.00     0.09     0.00

2      7.52     2.00     9.00    40.00     45.00     3.00     0.09     0.00

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (4.347,10.090)(m)

滑动半径        = 7.551(m)

滑动安全系数    = 1.328

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重     浮力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.597   6.789  18.103  0.202 50.000  30.00   2.38   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.74  11.43   0.00   0.00

6.789   7.172  20.420  0.408 30.782  16.90   9.76   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3.40  15.34   0.00   0.00

7.172   7.869  24.885  0.769 28.000  15.00  42.96   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  18.08  31.96   0.00   0.00

7.869   8.123  28.902  0.290 28.000  15.00  22.67   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.96  13.45   0.00   0.00

8.123   9.285  35.421  1.428 28.000  15.00  87.94   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  50.97  59.19   0.00   0.00

9.285  10.447  47.362  1.719 28.000  15.00  65.23   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  47.98  59.98   0.00   0.00

10.447  11.609  63.990  2.664 14.207  15.00  28.11   0.00   0.00   0.00   0.00  24.65  47.42  44.04   0.00   0.00

筋带号    锚固抗拔   材料抗拉   计算采用  有效锚固   滑面角    切向抗    法向抗

力(kN)     力(kN)     值	 长度(m)    度(度)   力(kN)   力(kN)

---------------------------------------------------------------------------

1      678.584      45.000   抗拉力    3.000    78.298     3.042    14.688

2      678.584      45.000   抗拉力    3.000    91.794     0.000    14.993

总的下滑力      = 179.548(kN)

总的抗滑力      = 238.433(kN)

土体部分下滑力  = 179.548(kN)

土体部分抗滑力  = 235.391(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 3.042(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN)

------------------------------------------------------------------------

计算项目： 3-3剖面稳定性计算

------------------------------------------------------------------------

[计算简图]

[控制参数]:

采用规范:	通用方法

计算目标:	安全系数计算

滑裂面形状: 圆弧滑动法

不考虑地震

[坡面信息]

坡面线段数 8

坡面线号  水平投影(m)  竖直投影(m)    超载数

1       2.866       0.533           0

2       0.254       1.635           0

3       0.000       0.200           0

4       0.476       0.000           0

5       0.611       3.198           0

6       0.255       0.002           0

7       3.368       0.000           1

超载1  距离0.010(m)  宽3.368(m)  荷载(20.00--20.00kPa) 270.00(度)

8       9.534       0.000           1

超载1  距离0.010(m)  宽9.500(m)  荷载(20.00--20.00kPa) 270.00(度)

[土层信息]

坡面节点数 9

编号        X(m)      Y(m)

0        0.000       0.000

-1        2.866       0.533

-2        3.120       2.168

-3        3.120       2.368

-4        3.596       2.368

-5        4.207       5.567

-6        4.462       5.568

-7        7.830       5.568

-8       17.364       5.568

附加节点数 11

编号        X(m)      Y(m)

1        4.030       3.306

2        8.464       4.968

3       17.364       5.045

4        3.167       0.496

5        3.199       0.850

6        3.320       2.168

7        0.000      -7.252

8       17.364      -7.252

9       17.364       2.786

10        8.463       2.468

11        3.813       2.168

不同土性区域数 5

区号    重度     饱和重度    粘结强度  孔隙水压    节点

(kN/m3)   (kN/m3)    (kpa)     力系数     编号

1   18.500     ---        0.001      ---   ( -7,-6,1,2,3,-8,)

2   23.000     ---        0.001      ---   ( -2,-1,4,5,6,)

3   26.000     ---      800.000      ---   ( -1,0,7,8,9,10,5,4,)

4   19.000     ---        0.001      ---   ( 3,2,1,11,6,5,10,9,)

5   25.000     ---        0.001      ---   ( -6,-5,-4,-3,-2,6,11,1,)

区号    粘聚力   内摩擦角   水下粘聚  水下内摩

(kPa)   (度)       力(kPa)   擦角(度)

1     8.000   15.000     ---       ---

2    50.000   30.000     ---       ---

3    80.000   35.000     ---       ---

4    28.000   15.000     ---       ---

5   500.000   45.000     ---       ---

区号    十字板τ     强度增    十字板τ水  强度增长系

(kPa)   长系数    下值(kPa)   数水下值

1     ---       ---       ---       ---

2     ---       ---       ---       ---

3     ---       ---       ---       ---

4     ---       ---       ---       ---

5     ---       ---       ---       ---

不考虑水的作用

[筋带信息]

采用锚杆

锚杆道数: 2

筋带力调整系数: 1.000

筋带号  距地面  水平间距  总长度	  倾角    材料抗拉	锚固段	  锚固段  法向力发

高度(m)    (m)     (m)	  (度)     力(kN)	长度(m)  直径(m)  挥系数

1      5.07     2.00     6.00    35.00     45.00     3.00     0.09     0.00

2      3.07     2.00     9.00    35.00     45.00     3.00     0.09     0.00

[计算条件]

圆弧稳定分析方法:   瑞典条分法

土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待

稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面

条分法的土条宽度: 1.000(m)

搜索时的圆心步长: 1.000(m)

搜索时的半径步长: 0.500(m)

------------------------------------------------------------------------

计算结果:

------------------------------------------------------------------------

[计算结果图]

最不利滑动面:

滑动圆心        = (1.114,6.682)(m)

滑动半径        = 6.194(m)

滑动安全系数    = 1.311

起始x   终止x     α             li        Ci        Φi    条实重     浮力 地震力   渗透力  附加力X 附加力Y  下滑力   抗滑力 超载   竖向

地震力  地震力

(m)    (m)     (度)    (m)  (kPa)   (度) (kN)    (kN)    (kN)     (kN)    (kN)    (kN)   (kN)   (kN)   (kN)   (kN)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.900   3.120  17.831  0.231 50.000  30.00   3.41   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.04  13.42   0.00   0.00

3.120   3.596  21.264  0.511 31.747  17.52  14.50   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   5.26  20.50   0.00   0.00

3.596   4.207  26.795  0.685 28.000  15.00  36.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  16.57  27.96   0.00   0.00

4.207   4.462  31.342  0.298 28.000  15.00  21.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.95  13.17   0.00   0.00

4.462   5.377  38.108  1.165 28.000  15.00  64.12   0.00   0.00   0.00   0.00  18.10  50.74  49.94   0.00   0.00

5.377   6.292  50.107  1.430 28.000  15.00  48.52   0.00   0.00   0.00   0.00  18.30  51.27  51.52   0.00   0.00

6.292   7.207  68.181  2.478 17.887  15.00  22.28   0.00   0.00   0.00   0.00  18.30  37.67  48.37   0.00   0.00

筋带号    锚固抗拔   材料抗拉   计算采用  有效锚固   滑面角    切向抗    法向抗

力(kN)     力(kN)     值	 长度(m)    度(度)   力(kN)   力(kN)

---------------------------------------------------------------------------

1      342.656      45.000   抗拉力    3.000    96.419     0.000    14.906

2      678.584      45.000   抗拉力    3.000    79.911     2.628    14.768

总的下滑力      = 173.493(kN)

总的抗滑力      = 227.508(kN)

土体部分下滑力  = 173.493(kN)

土体部分抗滑力  = 224.880(kN)

筋带在滑弧切向产生的抗滑力    = 2.628(kN)

筋带在滑弧法向产生的抗滑力	= 0.000(kN）